УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела по образованию

от                        №

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области в 2021 году

| № п/п | # Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 |  | 3 | 4 |
| - Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена в 2020 году в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа результатов ЕГЭ в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области, по всем предметам |  | август 2020 г. | Отдел по образованию администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области (далее - отдел по образованию) Руководители образовательных организаций (далее именуются – руководители ОО) |
|  | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования |  | август – сентябрь 2020 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Проведение совещания с руководителями ОО по итогам проведения ЕГЭ в 2020 году |  | ноябрь 2020 г. | отдел по образованию |
|  | Освещение итогов проведения ГИА в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области в 2020 году в средствах массовой информации |  | август – ноябрь 2020 г. | отдел по образованию |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
|  |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2020 – май 2021 г. | Руководители ОО |
|  |  | Проведение мероприятий по повышению квалификации и курсовой подготовке учителей в общеобразовательных организациях Октябрьского муниципального района Волгоградской области. Организация повышения квалификации педагогических работников с учетом анализа низких результатов проведения ЕГЭ. | по отдельному графику | отдел по образованию Руководители ОО |
|  |  | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2020/2021, 2021/2022 учебные года | ноябрь 2020 г., март 2021 г. | отдел по образованию |
|  |  | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | отдел по образованию Руководители ОО |
|  |  | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2020/2021 учебного года | отдел по образованию Руководители ОО Руководители методических объединений (далее – руководители МО) |
|  |  | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  |  | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2020 года | сентябрь – декабрь 2020 г. | отдел по образованию Руководители ОО Руководители МО |
|  |  | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение 2020 г., 2021 г. | Руководители МО |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
|  | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Подготовка нормативных правовых документов отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области: 1)для проведения ГИА в 2020 году: Приказы: -об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области в 2021 году; -об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области в 2021 году; - о назначении ответственных операторов региональной информационной системы с возложением на них обязанностей по предоставлению информации с муниципального уровня в региональную информационную систему; -о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах; - о проведении итогового собеседования в 9 классах; - об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9; -о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области в 2021 году; -о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Октябрьском муниципальном Волгоградской области в 2021 году; -о внесении изменений в некоторые приказы. Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального и официальных сайтах ОО |  | в течение 2-х недель после вступления в действие региональных нормативных документов октябрь 2020 г октябрь 2020 г. октябрь 2020 г. ноябрь 2020 г., февраль 2021 г. апрель- май 2021 г. апрель 2021 г. апрель 2021 г. апрель 2021 г. в течение учебного года в течение года | отдел по образованию |
|  | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте отдела по образованию и официальных сайтах ОО |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
|  | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ |  | март – май 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Волгоградской области в 2021 году |  | Июль 2021 г. –сентябрь 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 |  | март – апрель 2021 г. | отдел по образованию Руководители МО |
|  | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам |  | февраль – май 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей |  | февраль – апрель 2021 г. | отдел по образованию |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
|  | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в Октябрьском муниципальном районе (далее именуются - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях в Волгоградской области в 2021 году |  | сентябрь – октябрь 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: -выпускников образовательных организаций 2020/2021 учебного года; -выпускников прошлых лет; -обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; -лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; -участников итогового сочинения (изложения) |  | октябрь – ноябрь 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Организация своевременного формирования и ведения РИС в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2018 г. № 831 "Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее – приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2020, 2021 годы |  | в сроки, установленные приказом Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2020, 2021 годы | отдел по образованию |
|  | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений |  | август 2020 г. – июль 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) |  | сентябрь – ноябрь 2020 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) |  | декабрь 2020 г., февраль, май 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Регистрация участников ГИА ГИА-11: ГИА-9: |  | до 01 февраля 2021 г. до 01 марта 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Организация работы отдела по образованию по: а) созданию ППЭ; б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов |  | январь – март 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Организация участия Октябрьского муниципального района Волгоградской области в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее именуется – ФГБУ "ФЦТ") |  | по графику | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА |  | октябрь 2020 г. – май 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций |  | постоянно | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | август 2020 г. – август 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Организация выполнения обучающимися 9, 11 классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2021 года |  | январь – апрель 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Проведение совещаний и вебинаров с руководителями ОО по вопросам ГИА |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2021 году |  | апрель 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Организация взаимодействия при организации и проведении ГИА в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области в 2021 году с: а) ОМВД России по Октябрьскому району Волгоградской области; б) Управлением специальной связи по Волгоградской области; в) ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»; г) Волгоградским филиалом ОАО "Ростелеком" |  | сентябрь – октябрь 2020 г., март – сентябрь 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Организация тематических проверок подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в МКОУ «Аксайская СШ», МКОУ «Заливская СШ», МКОУ «Ковалёвская СШ», МКОУ «Ромашкинская СШ», МБОУ «Октябрьская СШ № 1» |  | февраль, апрель 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Проверка готовности ППЭ |  | май 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ |  | май 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области для аккредитации в качестве общественных наблюдателей. |  | февраль-май 2021 г. | отдел по образованию |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
|  | Освещение вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации и на сайте отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района, официальных сайтах ОО. |  | до 30 октября 2020 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. |  | сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального и сайтах ОО по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году, в том числе обязательного размещения следующей информации: |  |  | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА; |  | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | о сроках и местах регистрации для написания итогового сочинения о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам; |  | до 07 октября 2020 года до 29 ноября 2020 года |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; |  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения, ГИА. |  | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА |  |
|  | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах ОО. |  | декабрь 2020 г. -май 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Организация работы телефонов "горячей линии" |  | сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет |  | сентябрь 2020 г. – июнь 2021 г. | отдел по образованию |
|  | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области |  | 18 февраля 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА |  | весь период | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Волгоградской области в 2021 году |  | ноябрь 2020 г. далее – по отдельным графикам | Руководители ОО |
|  | Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области в 2021 году |  | ноябрь 2020 г. далее – по отдельным графикам | Руководители ОО |
|  | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 |  | 13 мая 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. |  | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г. | Руководители ОО |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Волгоградской области в 2020 году |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию Руководители О |
|  | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2020 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2020/2021 учебном году |  | январь – июнь 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям |  | май- июнь 2020. | отдел по образованию |
|  | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию Руководители ОО |
|  | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию Члены ГЭК |
|  | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) |  | декабрь 2020 г., февраль, май 2021 г. | отдел по образованию Члены ГЭК |
| 6. | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах ОО |  | в течение 2020 г., 2021 г. | отдел по образованию |

Начальник отдела по образованию                                  							                      А.В. Банько